## Slide 1: Leitfaden für die Organisation und Durchführung von APO Lehrgängen
Erstellt im Pferdewirtschaftsmeisterlehrgang 2019 Langenfeld
Leitung von Elke Behrens

## Slide 2: Trainerausbildung C,B,A und Trainerassistent
Inhaltsverzeichnis:
- Vorüberlegungen - Lehrgangsplanung
- Formalitäten vor dem Lehrgang - Einstieg in den Lehrgang
- Ausschreibung - Umgang mit Schwierigkeiten
- Anmeldung für den Teilnehmer - Vorbereitung auf die Prüfung/Generalprobe
- Besonderheiten - Abschluss des Lehrganges
- Bestätigung/Rechnung - Prüfungstag
- Anmeldung der Teilnehmer zur Prüfung - Aufarbeitung
- Abstimmung mit dem Richter/Prüfer - Danksagung

## Slide 3: Vorüberlegungen
Aktuelle Merkblätter zur Trainerausbildung downloaden: Merkblatt
Vorauswahl der anzubietenden Trainerlizenzstufe treffen
Prüfen, welche Lizenzstufen miteinander kombinierbar sind
Lehrgangsdauer festlegen nach der Mindestanzahl der angegebenen LE
Datum, Veranstaltungsort, Prüfungsrichter festlegen
ggfs. Trainerkollegen einladen

## Slide 4: Formalitäten
Anmeldung bei der Bundesgeschäftsstelle
Kriterienkatalog Trainer ausfüllen und abschicken
Bestätigung abwarten
Vorteil: Termine werden auf der westernreiter.com Seite kostenfrei veröffentlicht
Tipp: Zusätzlich beim Landesverband formlos anmelden und um Veröffentlichung bitten!

## Slide 5: Ausschreibung
Art der Trainerlizenz
Datum
Veranstaltungsort
Veranstalter
Lehrgangsleitung
Richter/Prüfer
Kosten Lehrgang, Prüfungsgebühren, Pferdeunterbringung/Schulpferde, Verpflegung
Unterkunftsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Tipp: Betriebswirt-
schaftliche Ermittlung der Lehrgangs-gebühr erstellen

## Slide 6: Anmeldung für den Teilnehmer
Kursdaten lt. Ausschreibung : Trainerlizenzstufe, Ort, Datum, Veranstalter, Kursleitung, Richter
Teilnehmerangaben: Name, Vorname/Anschrift/Mobil/Mail/Geb.datum/EWU Nr./LV
Pferdeangaben: Name, Alter, Geschlecht, Rasse
Pferdeunterbringung: Box, Raufutter, Einstreu, Kraftfutter, Besonderheiten
Impfstatus und Versicherung des Pferdes lt. Regelbuch
Voraussetzungen: bereits abgelegte Abzeichen und Lizenzen z.B. LA 5, Trainerassistent, Tätigkeitsnachweis für Trainer B, Vorbereitungslehrgang/Mentoring Trainer B, WRA 2
Haftungsausschluss, Bild- und Videoaufnahmen, Zahlungsbedingungen, Stornogebühren, Mindestteilnehmerzahl, Regeln für die Mitnahme von Hunden
Datum, Ort, Unterschrift
Tipp:
Lasst euch die bereits abgelegten Abzeichen und Lizenzen bescheinigen!

## Slide 7: Besonderheiten
Merke: Das erweiterte pol. Führungszeugnis darf nicht älter als 6 Monate sein!
Trainerassistent: Leitfaden Trainerassistent
Trainer C: Klausuren werden während des Lehrganges geschrieben und vom Lehrgangsleiter
  korrigiert. Mit Prüfungsvorsitzendem Richter abstimmen.
Trainer B: Vorbereitungsseminar, Tätigkeitsnachweis
Trainer A: Tätigkeitsnachweis
Hausarbeit „Lehrprobe“ für Trainer C,B,A mit Eigenständigkeitserklärung
Hausarbeit „Rahmentrainingsplan“ für Trainer B mit Eigenständigkeitserklärung

## Slide 8: Bestätigung / Rechnung
dem Teilnehmer die Anmeldung offiziell bestätigen mit Rechnungserstellung
Vorabinformationen für den Teilnehmer zur Vorbereitung:
Literaturhinweise, Schreibmaterial, Hinweis auf die aktuellen Merkblätter und Pattern
Lehrgangsplan
Mittagessen
Regeln auf der Anlage
Angaben zur Anreise (Anfahrt, Zeitraum)
Tipp:
Erst bestätigen, wenn die Anzahlung eingegangen ist!

## Slide 9: Anmeldung der Teilnehmer zur Prüfung
Formular ausfüllen und spätestens 3 Tage nach Lehrgangsbeginn zur Bundesgeschäftsstelle schicken.
Teilnehmerliste blanko http://westernreiter.com/downloads/

## Slide 10: Abstimmung mit dem Richter/Prüfer vor und während des Lehrganges
Bestätigung darüber, dass der Lehrgang stattfindet
Anzahl der Teilnehmer
Art und Anzahl der Lizenzstufen
Pattern
Prüfungsablauf
Zeitpunkt Eintreffen der Richter auf der Anlage (ca. 30 min. vorher)
Prüfungsbeginn
Besonderheiten
Inhalte für die Klausur Trainer C abstimmen
Tipp:
Bei Fragen immer mit dem Richter/Prüfer in Kontakt bleiben!

## Slide 11: Lehrgangsplanung
Lehrgangsinhalte und Mindest-LE lt. aktuellen Merkblättern
Unterrichtsmaterial zusammenstellen z.B. Flipchart, Stifte, Beamer, Handouts, etc.
Fragenkatalog!
Referenten für bestimmte Themen einladen, z.B. Tierarzt, Versicherung, Pferdesportverband, etc.
Pausen einplanen
Mahlzeiten planen
Zeit für die Prüfungsvorbereitung einplanen
ausgewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis
Aufteilung der Lehrgangsleiter bei gemischten Lehrgängen z.B. C, B
Tipp:
Lehrgangsplan den örtlichen Gegebenheiten anpassen, z.B. Hallenbelegung!

## Slide 12: Einstieg in den Lehrgang
Begrüßung
Vorstellungsrunde
Hofrundgang
Regeln für die Gruppe z.B. Pünktlichkeit, Umgang miteinander, Störungen, Ordnung, etc.
Infomappe mit Lehrgangsplan, Namensschild, Erreichbarkeit Lehrgangsleiter, Notrufnummern
Überblick über den Zeitplan
Themenplan, Lehrgangsinhalte
Ausblick auf die Prüfungsinhalte/Umrechnungsschlüssel (Scores in Schulnoten)
Möglichkeit Fragen zu stellen
Hinweis auf die Zahlung der restlichen Lehrgangsgebühr
Tipp:
Zeit nehmen, um einen optimalen Einstieg zu gewährleisten!

## Slide 13: Umgang mit Schwierigkeiten
Störungen haben Vorrang
bei Störungen Lehrgangsleiter ansprechen
je nach Art der Schwierigkeit Hilfe holen z.B.
  Richter/Prüfer/Bundesgeschäftsstelle/Trainerkollege
Rückmeldung bei den Teilnehmern holen (regelmäßig)
den Teilnehmern regelmäßig Rückmeldung geben
Tipp:
Angenehme Lernatmosphäre schaffen!
Respektvoller Umgang miteinander!

## Slide 14: Prüfungsvorbereitung
Prüfungsablauf planen und aushängen
Generalprobe in den einzelnen Segmenten mit genügend Abstand zur Prüfung planen
Ausrüstung Reiter/Pferde besprechen ggfs. Aushelfen
Geschenk an die Teilnehmer austeilen (ggfs.)
Startnummern austeilen
gemeinsam Anlage herrichten, Halle abziehen
USB Stick mit Lehrproben und Rahmentrainingsplänen für Bundesgeschäftsstelle fertig machen
korrigierte Klausuren bereit halten
Richtertisch/Sitzgelegenheiten ggfs. Decken
Verpflegung Richter/Teilnehmer/Angehörige
gemeinsamer Auf- und Abbau
Prüfungsstationen herrichten
Prüfungsraum für die schriftliche Prüfung (Schreibmaterial!)
offene Beträge einsammeln (Boxengeld, Prüfungsgebühr, etc.)
Tipp:
Teilnehmer aktiv in die Planung des Prüfungstages mit einbeziehen!

## Slide 15: Abschluss des Lehrgangs
am Tag vor der Prüfung
Rückmeldung an die Teilnehmer
Rückmeldung von den Teilnehmern an die Kursleitung
letzte Fragen
Werbung für anstehende Trainerlehrgänge
motivierende Worte an die Teilnehmer für die Prüfung
Aufgaben der Kursleiter am Prüfungstag
Tipp:
Letzte Ängste nehmen!
Gut organisiert ist halb bestanden!

## Slide 16: Prüfungstag
Richter ½ Stunde vor Beginn begrüßen
Pattern und Startreihenfolge an Richter aushändigen
Begrüßung der Teilnehmer durch die Richter organisieren
Prüfungsstationen mit den Richtern final abstimmen
Zulassung von Zuschauern mit Teilnehmern und Richtern abstimmen
Ansprache an Teilnehmer durch den Lehrgangsleiter (Mut machen)
nach den Ritten kurze Rückmeldung geben
für die Teilnehmer da sein
offenes Ohr haben
Teilnehmer die Evaluationsbögen ausfüllen lassen (werden vom Richter mitgebracht)
Verkündung des Prüfungsergebnisses (feierlich mit Ansprache)
Abschlussbild
Geld/Quittung für die Richter/Prüfer bereithalten
Tipp:
Keep them happy!
Schokolade!
Ruhe ausstrahlen!
Lächeln!

## Slide 17: Aufarbeitung
Prüfungsunterlagen werden von den Richtern an die Bundesgeschäftsstelle geschickt.
Resümee ziehen (was hat gut funktioniert, was nicht)
Bilder/Bericht veröffentlichen (Facebook, Instagram, Landesverbandseite, regionale Presse)
Unterrichtsmaterial vervollständigen
Rückmeldung der Teilnehmer aufgreifen und in die Planung des nächsten Lehrganges einbeziehen
nächsten Kurstermin online stellen
Tipp:
Nach dem Kurs ist vor dem Kurs!

## Slide 18: Danksagung
Averwald, Kerstin
Behrens, Elke
Leckebusch-Stark, Linda
Osterhammel, Anne
Ottersbach, Christina
Schenk, Dunja
Supé, Valerie
Wandelt, Alina
Tipp:
Leitfaden kann individuell erweitert oder vervollständigt werden!